## Erläuterung
Planungswerkzeug Coach+ - Erläuterung der Prozessphasen in der Einstiegsberatung
4 Prozessphasen
Im Folgenden werden die zentralen Prozesselemente für eine Einstiegsberatung im Klimaschutz erläutert. Ein idealtypischer Prozessverlauf mit maßgeblichen Prozesselementen wird dabei auf den Beratungsverlauf des Beratungsansatzes Coaching Kommunaler Klimaschutz bezogen. In einem dynamischen Verständnis von Prozessmanagement sind die einzelnen Prozesselemente nicht als chronologische Abfolge anzusehen. Vielmehr gehen die unten genannten 4 Prozessphasen fließend ineinander über. Je nach Beratungsverlauf ist es zudem sinnvoll, mehrere Reflexionsphasen einzusetzen. Dies kann der Fall sein, wenn sich die ursprüngliche Zielsetzung der Beratung ändert oder definierte Beratungsziele sich als schwer realisierbar herausstellen. Darüber hinaus ist eine Reflexion des bisherigen Beratungsverlaufs sowie der bereits erzielten Ergebnisse gegeben, wenn personelle Wechsel in der Zusammensetzung des zu beratenden Personenkreises aus Kommunalverwaltung und -politik stattfinden. Durch das Planungswerkzeug erhält die Berater*in/ der Coach einen zusätzlichen Zugang zur Konzeption und Durchführung der gesamten Einstiegsberatung. Das Werkzeug Coach+ ermöglicht es, die wesentlichen Bausteine der Einstiegsberatung für kleinere Kommunen dauerhaft im Blick zu behalten und dient damit der Qualitätssicherung der Beratung. | Mit dem Planungswerkzeug Prozess erhalten Sie die Möglichkeit, sich für alle 4 Prozessphasen einen übersichtlichen Arbeits- und Organisationsplan anzufertigen. | Grafische Erläuterung
Phase 1 - "Analyse/ Klärung"
Zu Beginn der Einstiegsberatung und im Vorfeld des Auftaktworkshops analysiert die Berater*in/ der Coach im Rahmen des Coaching-Ansatzes den Ist-Zustand der zu beratenden Kommune in Hinblick auf das Klimaschutzmanagement (Stärken-Schwächen-Analyse). Werkzeuge, die hierzu im Erstgespräch verwendet werden, sind das Werkzeug „Mini-Benchmark“ sowie die Arbeitshilfe „Kommunale Basisangaben“. Mit Hilfe der genannten Werkzeuge bereitet der Coach die Ergebnisse des Status Quo im Klimaschutz der zu beratenden Kommune auf. Auf der Grundlage der Darstellung des momentanen Status Quo klärt die Berater*in/ Coach die Ziele der Kommune für die Einstiegsberatung sowie die thematischen Handlungsfelder, die die Kommune im Beratungsverlauf bearbeiten möchte. Die Zielsetzung, als Endergebnis einen übergreifenden Maßnahmenkatalog („kommunales Pflichtenheft“) vorliegen zu haben, wird bereits in dieser Phase durch den Coach verdeutlicht. | Im Tabellenblatt "1 Analyse + 2 Konzeption" finden Sie eine Planungsmatrix, die Ihnen einen schnellen Überblick über die Prozessphase 1 ermöglicht. | Tabellenblatt 1 Analyse + 2 Konzeption
Phase 2 - "Konzeption/ Planung"
Nach der grundsätzlichen Klärung des von der Kommune gewünschten und durch den Coach als zielführend erachteten Beratungsverlaufs erfolgt die detaillierte Konzeption des gesamten Verlaufs. Der detaillierte Beratungsverlauf definiert inhaltliche Workshops und den Zeitpunkt der Einbeziehung der Kommunalpolitik. Danach plant der Coach den Auftaktworkshop. Zur Unterstützung dieses Prozessschrittes bietet die Arbeitshilfe „Regieplan“ einen empfohlenes Ablaufraster, an dessen Struktur sich der Coach orientieren kann. Seinen Vorschlag zur Planung des Auftaktworkshops stimmt der Coach mit den Entscheidungsträgern in der Kommunalverwaltung ab und legt die aus gemeinsamer Sicht relevanten Teilnehmer fest. | Im Tabellenblatt "1 Analyse + 2 Konzeption" finden Sie eine Planungsmatrix, die Ihnen einen schnellen Überblick über die Prozessphase 2 ermöglicht. | Tabellenblatt 1 Analyse + 2 Konzeption
Phase 3 - "Maßnahmendefinition/ Umsetzung"
Ziel der thematischen Workshops im Verlauf der Einstiegsberatung ist die Formulierung möglichst konkreter Maßnahmen sowie die Definition des zeitlichen Umsetzungshorizonts. Primäres Ziel der Workshops ist es, Ideen und erste Lösungen zu entwickeln sowie die finanzielle und zeitliche Realisierbarkeit im Nachgang zu den Workshops zu prüfen. Darüber hinaus werden die Verantwortlichkeiten für die Maßnahmenumsetzung in der Kommune festgelegt. Aus den Teilergebnissen der einzelnen thematischen Workshops stellt der Coach zum Ende der Beratungsreihe den gemeinsam erarbeiteten Maßnahmenkatalog (Stichwort: „Kommunales Pflichtenheft“) zusammen. Die konkrete Maßnahmenplanung, die im Anschluss der Workshops durch Mitarbeiter*innen der Kommunalverwaltung mit Unterstützung des Coaches vorgenommen werden soll, wird durch das Werkzeug „Schnellkonzept“ unterstützt, aus dem eine Vorlage/ Matrix für die Maßnahmenplanung zu entnehmen und auszufüllen ist. | Im Tabellenblatt "3 Umsetzung + 4 Reflexion" finden Sie eine Planungsmatrix, die Ihnen einen schnellen Überblick über die Prozessphase 3 ermöglicht. | Tabellenblatt 3 Umsetzung + 4 Reflexion
Phase 4 - "Reflexion/ Fortführung"
Eine Reflexion von Beratungsergebnissen sowie des Arbeitsprozesses an sich lediglich zum Ende der Beratungsreihe durchzuführen, ist nicht zielführend. Zumindest eine Zwischenbilanz zur Halbzeit der Einstiegsberatung ist zu empfehlen. Eine Zwischenbilanz ist sowohl als qualifizierte Rückmeldung an den Coach sowie als Orientierungshilfe für die Kommune anzusehen. Die Reflexion bisheriger Ergebnisse sowie des praktizierten Vorgehens und der gewählten Arbeitsmethoden ist zwingend erforderlich (beispielsweise über eine SWOT-Analyse oder einen Fragebogen). Der Abschlussbericht dient ebenfalls der Reflexion des gesamten Beratungsverlaufs in der zu beratenden Kommune. Der Coach ist aufgerufen, einen entsprechenden Teil im Abschlussbericht zu formulieren. Dieser Teil dient der Darstellung, in welcher Form die Qualitätssicherung im Rahmen der Beratung erfolgt ist. Zudem werden Erfolgsfaktoren und Hemmnisse bei der Maßnahmenfestlegung aus Sicht des Coaches beleuchtet. Im Abschlussbericht verschriftlicht der Coach zudem seine Empfehlung, wie die Kommune aus seiner Sicht den Erfolg der im Beratungsprozess definierten Maßnahmen nach erfolgter Umsetzung überprüfen kann (Monitoringkonzept nach Beratungsende). Zur langfristigen Evaluierung des Beratungserfolges ist es zielführend, dass Coach und Kommune die Durchführung eines Monitoring-Workshops in zeitlichem Abstand von einem Jahr nach Beratungsende verbindlich festlegen (vertragliche Lösung). | Im Tabellenblatt "3 Umsetzung + 4 Reflexion" finden Sie eine Planungsmatrix, die Ihnen einen schnellen Überblick über die Prozessphase 4 ermöglicht. | Tabellenblatt 3 Umsetzung + 4 Reflexion

## Grafik
Planungswerkzeug Coach+ - Prozessphasen in der Einstiegsberatung - grafische Erläuterung
Die 4 Prozessphasen im Beratungsverlauf
Die folgenden beiden Grafiken verdeutlichen Ihnen, wie die unter dem Tabellenblatt "Erläuterung" dargstellten 4 Prozessphasen auf den Beratungsverlauf des Beratungsansatzes Coaching Kommunaler Klimaschutz übertragen werden können. Die grafische Darstellung zeigt, dass die einzelnen Prozesselemente bzw. die 4 Prozessphasen nicht als chronologische Abfolge angesehen werden dürfen. Die beiden Grafiken veranschaulichen darüber hinaus, wie das Planungswerkzeug Coach+ die Planung und Umsetzung des Beratungsverlaufs unterstützt, indem der Coach eine zusätzliche Reflexionsebene erhält.
Abb. 1 - Übertragung der Prozessphasen auf den Ablauf der Einstiegsberatung - Teil 1
Abb. 2 - Übertragung der Prozessphasen auf den Ablauf der Einstiegsberatung - Teil 2
Hinweis: Der Berater/ Coach sollte dabei beachten, dass der Begriff „Umsetzung“ sich auf zwei Ebenen bezieht: 1. Ebene: Mit Umsetzung im Rahmen des Beratungsverlaufs ist die Durchführung des Auftakt-, des Abschluss- sowie der thematischen Workshops gemeint. 2. Ebene: Der Begriff „Umsetzung“ bezieht sich im Kontext der Einstiegsberatung zudem auf die konkrete Umsetzung der in den thematischen Workshops definierten Klimaschutzmaßnahmen und entwickelten Lösungsvorschläge innerhalb (!) des Beratungszeitraums. (Beispiel: Wurde ein vorgeschlagener Heizungspumpencheck in den kommunalen Gebäuden bis zur Durchführung des Abschlussworkshops durchgeführt oder steht die Umsetzung noch aus?)

## 1 Analyse + 2 Konzeption
Planungswerkzeug Coach+ - Einstiegsberatung: Prozessphasen 1+2
Arbeits- und Organisationsplan für die Prozessphasen 1 "Analyse/ Klärung" und 2 "Konzeption/ Planung"
|  |  | Beratungszeitraum | [23 empty] | Status |  | Anmerkungen
|  |  | 201? | [11 empty] | 201?
Arbeitspakete | Wer ? | Arbeitshilfen/ Werkzeuge | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | offen | abgeschlossen |  | Legende
Erstgespräch (vorbereiten) - Beratungsziele, Erwartungen | Coach, BM, Ansprechpartner; evtl. einzelne Amtsleiter | [27 empty] | z.B. Telefonat zur Vorbereitung Erstgespräch mit BM XY am ... |  | Prozessphase 1 "Analyse/ Klärung"
Bestandsaufnahme Kommune | Coach; Daten durch kommunalen Ansprechpartner | Kommunale Basisangaben
Status Quo Klimaschutz/ Stärken-Schwächen-Analyse | Coach, Kommunaler Ansprechpartner, evtl. BM + Amtsleiter | Mini-Benchmark
Konzept/ Planung von 5 Workshops | Coach, Rücksprache mit Kommune | Regieplan | [28 empty] | Prozessphase 2 "Konzeption/ Planung"
Weitere…
|  |  | 201? | [11 empty] | 201? Jan: 201?; 201? offen: Status |  | Anmerkungen
Prozessaufgaben/ Meilensteine | Wer ? | Ergebnis | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | offen | abgeschlossen |  | Legende
Erstgespräch durchführen | Coach, BM, evtl. einzelne Amtsleiter | z.B. BM möchte Thema "Verkehr" aus Erstberatung ausklammern | [28 empty] | Prozessphase 1 "Analyse/ Klärung"
Ansprechpartner und Beratungsteam festlegen | Coach, BM, evtl. einzelne Amtsleiter
Ergebnisse Mini-Benchmark (Stärken-Schwächen-Analyse) aufbereiten und besprechen | Coach | Stärken: Schwächen:
Planung Auftaktworkshop fertigstellen und abstimmen | Coach | Themen: | [28 empty] | Prozessphase 2 "Konzeption/ Planung"
Planung thematischer Workshops fertigstellen und abstimmen | Coach | Handlungsfelder - Prioritäten:
Planung Abschlussworkshop fertigstellen und abstimmen | Coach | Themen:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Vorzimmer BM; Unterstützung Coach | z.B. PM zum Start der Beratung
Weitere… z.B. Planung einer Ortsbegehung
|  |  | 201? | [11 empty] | 201? Jan: 201?; 201? offen: Status |  | Anmerkungen
Kommunale Termine mit Bezug zur Beratung | Themen/ Inhalte | Relevanz für Beratung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | offen | abgeschlossen
z.B. Sitzung des Bauausschuss | Aufstellungs-beschluss B-Plan Neubaugebiet XY | Energetische Festsetzungen im B-Plan?
Note on D11: Hinweis: Die genannten Arbeitshilfen sind verlinkt. Sie gelangen direkt zum Werkzeug/ zur Arbeitshilfe, wenn Sie diese anklicken
Note on C19: Hinweis: In dieser Spalte wurden exeplarische Eintragungen vorgenommen, die überschrieben werden können.
Note on D21: Hinweis: Hier tragen Sie bitte stichwortartig die Stärken und Schwächen im kommunalen Klimaschutz ein, die sich aus dem Ergebnis des Mini-Benchmark ergeben haben;
Note on D22: Hinweis: Hier tragen Sie bitte die Themen ein, die beim Auftaktworkshop erörtert werden sollen;
Note on D23: Hinweis: Hier tragen Sie bitte die kommunalen Handlungsfelder ein, die in den thematischen Workshops besprochen werden sollen
Note on D24: Hinweis: Hier tragen Sie bitte die Themen ein, die beim Abschlussworkshop erörtert werden sollen;
Note on B31: Hinweis: In dieser Zeile wurden exeplarische Eintragungen vorgenommen, die überschrieben werden können.

## 3 Umsetzung + 4 Reflexion
Planungswerkzeug Coach+ - Einstiegsberatung: Prozessphasen 3+4
Arbeits- und Organisationsplan für die Prozessphasen 3 "Maßnahmendefinition/ Umsetzung" und 4 "Reflexion/ Fortführung" | [31 empty] | Planung der Maßnahmenumsetzung im Folgejahr der Beratung
| Thema der Beratung? |  |  |  | Beratungszeitraum | [23 empty] | Status |  | Anmerkungen |  |  |  | Jahr 1 nach Abschluss Beratung | [11 empty] | Status gemäß Monitoring |  | Anmerkungen
[5 empty] | 201? | [11 empty] | 201? | [13 empty] | Hinweis: In dieser Spalte kann beispielsweise die prognostizierte THG-Einsparung von Maßnahmen eingetragen werden |  |  |  | 201? | [13 empty] | Hinweis: In dieser Spalte kann beispielsweise die prognostizierte THG-Einsparung von Maßnahmen eingetragen werden
Kommunale Handlungsfelder/ Themengebiete | ja | nein | Wer ? (Verantwortlich in der Kommune) | Zusammenfassung zentraler definierter Maßnahmen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | offen | abgeschlossen |  | Definierte Maßnahmen (im Jahr 1 nach Abschluss Beratung umzusetzen) |  | Wer ? (Verantwortlich in der Kommune) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | offen | abgeschlossen
|  |  |  | Arbeitshilfe: Schnellkonzept | Fragestellung: Wann im Beratungszeitraum sollen definierte Maßnahmen bereits umgesetzt sein? | [29 empty] | Fragestellung: Wann sollen Maßnahmen umgesetzt sein?
Klimaschutzkonzeption allgemein | [30 empty] | Berechnungshilfe THG-Einsparung | [17 empty] | Berechnungshilfe THG-Einsparung
Organisation des Klimaschutzes in Kommune
Energieeinsparung/ Energiemanagement
Energieerzeugung/ Energieversorgung
Verkehrsentwicklung/ Mobilität
Siedlungsentwicklung/ Bauleitplanung
Kommunale Beschaffung
Klimagerechtigkeit (Klimapartnerschaften)
Öffentlichkeitsarbeit
Beratungsangebote für Bürger
Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen
Weitere...
[5 empty] | 201? | [11 empty] | 201? Jan: 201?; 201? offen: Status |  | Anmerkungen
Prozessaufgaben/ Meilensteine | Methodik |  | Wer ? | Inhalte + Zentrale Ergebnisse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | offen | abgeschlossen |  | Legende
Auftaktworkshop durchführen | siehe Regieplan |  | Workshopteilnehmer eintragen | [29 empty] | Prozessphase 3 "Maßn.definition/Umsetzung"
Thematische Workshops durchführen | siehe Regieplan
Abschlussworkshop durchführen | siehe Regieplan
Ortsbegehung durchführen
Weitere...
Zwischenbilanz ziehen | z.B. SWOT-Analyse1 |  | Coach schlägt Methodik und Zeitpunkt vor | [29 empty] | Prozessphase 4 "Reflexion/ Fortführung"
Abschlussbericht anfertigen |  |  | Coach | Aufbau/ Gliederung in Stichworten:
Monitoringkonzept ausarbeiten und vorschlagen |  |  | Coach | Form des Monitorings / Vorgehensweise:
Monitoringtermin vereinbaren |  |  | Vertragliche Lösung Coach/ Kommune | Vertragsart/ getroffene Vereinbarung:
Weitere...
[5 empty] | 201? | [11 empty] | 201? Jan: 201?; Status offen: Status |  | Anmerkungen
Zusatz-Prozessaufgaben | Methodik |  | Wer ? | Inhalte + Zentrale Ergebnisse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | offen | abgeschlossen
z.B. Vorstellung Abschlussbericht vor Kommunapolitik | PPP, anschließend Thementische |  | Coach | Aufbau/ Gliederung PPP in Stichworten:
Weitere…
1 Die Abkürzung SWOT steht im Englischen für S=Strengths, W=Weaknesses, O=Opportunities, T=Threats; In der deutschen Übersetzung spricht man von Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren.
Note on F10: Hinweis: Das genannte Werkzeug ist verlinkt. Sie gelangen direkt zum Werkzeug/ zur Arbeitshilfe, wenn Sie diesen Link anklicken.
Note on E11: Hinweis: In diese Spalte tragen Sie bitte ein, welche Personen/ Mitarbeiter aus der Kommune für die Umsetzung gewählter Maßnahme zuständig sind. Die Zuständigkeit sollte in den thematischen Workshpops verbindlich definiert werden.

## THG_Einsparung
Planungswerkzeug Coach+ - Berechnungshilfe THG-Einsparung
Berechnungshilfe - Wozu?
Um die Einsparung von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen), die mit der Umsetzung von Maßnahmen verbunden ist, richtungsscharf einschätzen/ prognostizieren zu können, ist die Kenntnis der Emissionsfaktoren unterschiedlicher Energieträger maßgebend für den Coach. Im Folgenden sind die wichtigsten Energieträger mit den jeweiligen Emissionsfaktoren sowie der Erhebungsstand und die Informationsquelle angegeben. Die Übersicht ist nach Strom und Wärme unterschieden. Wichtiger Hinweis: Zur Berechnung kann das Feld/ die Zelle mit der Angabe des jeweiligen Emissionsfaktors in die Formel eingebunden/ verknüpft werden. Eine Aktualisierung muss die Berater*in/ Coach jeweils selbst vornehmen.
1. Strom |  |  |  | Berechnungsbeispiel Strom
Energieträger | Bezugsjahre | Emissionsfaktor in t/MWh CO2-Äquiv. | Quelle | Eine Bürgerenergiegesellschaft, an der die Kommune XY beteiligt ist, errichtet zwei Bürgerwindkraftanlagen mit einer Leistung von 2 x 3 MW (6 MW). Die für eine Berechnung der erzeugten Strommenge angenommenen Volllaststunden von 1.800 h/ a entsprechen einem für Deutschland realistischen Jahresmittelwert. Je nach Windhöffigkeit des Standortes wäre dieser Wert anzupassen, um eine standortbezogene THG-Einsparung zu berechnen. Die eingesparte Menge THG bezieht sich auf den Emissionsfaktor des Strommix Deutschland (2014).
Dt. Strommix | 2014 | 0.62 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-5, S. 13
Windenergie | 2010-2014 | 0.011 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-6, S. 15
PV-Anlagen | 2010-2014 | 0.063 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-6, S. 15
Wasserkraft | 2010-2014 | 0.003 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-6, S. 15 | Berechnungsformel (klicken Sie in Zeile darunter, um die Formel zu lesen)
Deponiegas, Klärgas, Grubengas | 2010-2014 | 0.026 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-6, S. 15 | 6577.2
Geothermie | 2010-2014 | 0.228 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-6, S. 15 | Ergebnis
Biogas | 2010-2014 | 0.216 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-6, S. 15 | Verglichen mit dem Deutschen Strommix (2014) sparen die beiden oben dargestellten Windenergieanlagen jährlich THG- Emissionen im Umfang von 6.577 t/ a CO2-Aquiv. ein.
Feste Biomasse (KWK) | 2010-2014 | 0.025 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-6, S. 15
2. Wärme |  |  |  | Berechnungsbeispiel Wärme
Endenergie Wärme |  |  |  | Die Kommune XY tauscht zwei veraltete Heizkessel in einer Schule und einer Sporthalle aus. Statt eines Öl- und eines Erdgaskessels kommen 2 Pelletskessel zum Einsatz. Vereinfachend wird von einer Kesselnennleistung von 45 kW (Heizlast in unsanierten Schulen) ausgegangen. Zur Berechnung der erzeugten jährlichen Wärmemenge werden 1.300 Volllaststunden (nach VDI 2067 Blatt 2 - mehrschichtiger Schulbetrieb) angesetzt.
Energieträger | Bezugsjahre | Emissionsfaktor in t/MWh CO2-Äquiv. | Quelle
Erdgas | 2010-2014 | 0.25 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-2, S. 12
Heizöl | 2010-2014 | 0.32 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-2, S. 12
Biomasse | 2010-2014 | 0.027 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-2, S. 12 | Berechnungsformel (klicken Sie in Zeile darunter, um die Formel zu lesen)
Steinkohle | 2010-2014 | 0.444 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-2, S. 12 | 30.186
Braunkohle | 2010-2014 | 0.434 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-2, S. 12 | Ergebnis
Fernwärme(-Mix) | 2010-2014 | 0.27 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-2, S. 12 | Verglichen mit den beiden ersetzten Heizanlagen stoßen die beiden neuen Pelletsanlagen in Schule und Sporthalle jährlich 30,2 t/ a CO2-Aquiv. weniger an THG-Emissionen aus.
Solarthermie | 2010-2014 | 0.025 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-2, S. 12
KWK-Wärme (ohne Brennstoffinputinformationen)
Feste Biomasse (KWK) | 2010-2014 | 0.077 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-3, S. 12
Biogas | 2010-2014 | 0.056 | Bisko - Bilanzierungs-Systematik Kommunal, IFEU, Heidelberg Juni 2016, Tabelle 3-3, S. 12
Note on D21: Hinweis: Emissionsfaktor beinhaltet sowohl CO2-Aquivalente als auch Vorketten.
Note on F21: Hinweis: In der unten genannten Quelle wird in den entsprechenden Tabellen auf weitere Primärquellen für die hinterlegten Prozesse verwiesen.
Note on B29: Hinweis: bezogen auf ein mit holzartiger Biomasse betriebenes Heizkraftwerk (= Altholz)
Note on F35: Hinweis: In der unten genannten Quelle wird in den entsprechenden Tabellen auf weitere Primärquellen für die hinterlegten Prozesse verwiesen.
Note on B36: Hinweis: Gas-Brennwert-Gerät bzw. Kessel
Note on B38: Hinweis: Pelletkessel (10-25 kW)
Note on B41: Hinweis: hier Fernwärme aus Kohle KWK hinterlegt
Note on B42: Hinweis: Flachkollektor hinterlegt
Note on B44: Hinweis: bezogen auf ein mit holzartiger Biomasse betriebenes Heizkraftwerk (= Waldholz)

## Impressum
IMPRESSUM
Konzept und Text: | Oliver Finus (Deutsche Umwelthilfe)
Redaktion: | Daria Junggeburth (Deutsche Umwelthilfe), Helmut Bauer, Miriam Dingeldey (ifeu)
Stand: | Dezember 2016
Projektpartner
ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung GmbH
Hans Hertle
hans.hertle@ifeu.de
Klima-Bündnis e.V.
Carsten Kuhn
c.kuhn@klimabuendnis.org
Deutsche Umwelthilfe e.V.
Oliver Finus
finus@duh.de
Website: | http://www.coaching-kommunaler-klimaschutz.net
Gender-Hinweis: | Wir legen großen Wert auf Diversität und Gleichberechtigung. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wird von uns die männliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten gleichermaßen angesprochen fühlen. – Wir danken für Ihr Verständnis.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.